## 2023年衔接资金
景洪市勐旺乡（瑶家村委会高山村小组、勐旺城子村委会纳勒村小组、大平掌村委会兴富村小组、补远村委会、勐旺城子岔河村小组）关于2023年衔接资金项目计划安排表
单位：景洪市勐旺乡人民政府
序号 | 项目名称 | 建设地点 | 资金下达时间 | 资金下达文号 | 下达资金 | 资金名称 | 项目批复时间 | 项目批复文号 | 建设内容 | 供应商 | 供应商负责人 及联系方式 | 合同金额 （总投资） | 自筹资金 | 合同签订时间 | 开工时间 | 预计完工时间 | 质保金
1 | 景洪市勐旺乡2023年瑶家村委会高山村小组产业补短板项目（化肥采购） | 瑶家村委会高山村小组 | 2023-02-14 | 景政复〔2023〕55号、景财农〔2023〕28号 | 200000 | 2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助 资金（第一批） | 2023-03-08 | 景农复〔2023〕29号 | 肥料氮磷钾15-15-15，13.89吨 | 景洪勐旺盛丰农业农资店 | 叶从芝 15924676899 | 68300 | 0 | 2023-03-21 |  |  | 0
2 | 景洪市勐旺乡2023年瑶家村委会高山村小组产业补短板项目（茶苗采购） | 瑶家村委会高山村小组 | 2023-02-14 | 景政复〔2023〕55号、景财农〔2023〕28号 |  |  | 2023-03-08 | 景农复〔2023〕29号 | 白毫茶两年苗，株高25cm、数量219500株、每株0.6元/株 | 景洪嘎洒普生苗圃 | 曹进 13769992798 | 131700 | 0 | 2023-03-21 |  |  | 0
3 | 勐旺乡纳勒农村生活污水资源化利用项目 | 勐旺城子村委会纳勒村小组 | 2023-06-20 | 景政复〔2023〕397号、 景财农〔2023〕129号 | 200000 | 2023年第二批省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2023-07-11 | 西环景复〔2023〕3号 | 污水收集管1000米，切打水泥路面25米，10吨级三级净化池1座的建设内容，完成村寨污水收集率达到60%。 | 云南中安建设工程有限公司 | 苏开云 18988134988 | 199422.24 | 0 | 2023-07-30 | 2023-07-30 | 2023-12-23 | 5983
4 | 勐旺乡兴富农村生活污水资源化利用项目 | 大平掌村委会兴富村小组 | 2023-06-20 | 景政复〔2023〕397号、 景财农〔2023〕129号 | 140000 | 2023年第二批省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2023-07-11 | 西环景复〔2023〕2号 | 完成污水收集管600米，切打水泥路面50米，8吨级三级净化池1座的项目建设，完成村寨污水收集率达到60%。 | 景洪市辛成建筑有限责任公司 | 苏开云 18988134988 | 139703.49 | 0 | 2023-07-30 | 2023-07-30 | 2023-12-23 | 4191
5 | 勐旺城子冷库项目 | 补远村委会 | 2023-06-20 | 景政复〔2023〕397号、 景财农〔2023〕129号、 景财农〔2023〕250号 | 500000 | 2023年第二批省级财政衔接推进乡村振兴补助资金、景洪市财政局关于下达2023年财政衔接推进乡村振兴补助资金正向激励调整资金的通知 | 2023-06-30 | 景农复〔2023〕64号 | 用于购买冷库设备及地面硬化，地面硬化511㎡,设备安装三间房屋270㎡. | 云南澜湄建设工程有限公司 | 杨春华 18988104238 | 498755.91 | 0 | 2023-07-24 | 2023-08-05 | 2023-12-23 | 14963.01
6 | 勐旺乡岔河村乡村建设以工代赈项目 | 勐旺城子岔河村小组 | 2023-06-20 | 景政复〔2023〕397号、 景财农〔2023〕129号、 景财农〔2023〕250号 | 1000000 | 2023年第二批省级财政衔接推进乡村振兴补助资金、景洪市财政局关于下达2023年财政衔接推进乡村振兴补助资金正向激励调整资金的通知 | 2023-07-17 | 景发改审批〔2023〕96号 | 一、新建路面长138米，宽3.5米。 二、水沟（明沟）长520米，宽55厘米、高60厘米。 三、水沟（暗沟）长557米、宽55厘米、高60厘米。 四、沟盖板40米。 五、毛石挡墙18.75³。 六、氧化池120㎡。 | 景洪兴盛瑞建筑工程有限公司 | 杨加旺 13578135986 | 997515.51 | 0 | 2023-07-23 | 2023-07-23 | 2023-12-23 | 29925
下达资金合计 |  |  |  |  | 2040000 | 合同资金合计 | [5 empty] | 2035397.15 | 质保金合计 |  |  |  | 55062.01